“迎评促建”工作领导小组会议纪要

# 2017年第1期（总第1期）

# “迎评促建”工作小组办公室                               2017年06月06日

2017年6月6日，“迎评促建工作领导小组”会议在求实楼413会议室召开。会议由校长刘晓红主持。“迎评促建”工作领导小组成员及“迎评促建”工作小组办公室相关人员参加会议。

会议主要议题：

一、教务处处长袁胜育汇报《上海政法学院“迎评促建”工作要点及任务分解方案》。

二、教学质量督查与评估办公室主任李起汇报评建组织机构建议名单、2017年学校迎评促建工作动员会准备情况及近期评建工作。

三、“迎评促建”工作领导小组审议《上海政法学院“迎评促建”工作要点及任务分解方案》、评建组织机构及相关事宜。

会议决定：

一、“迎评促建”工作动员会召开时间更改至6月21日；“迎评促建”动员会上，要将审核评估的释义、指标体系、指导思想、基本原则、“五个度”等要点梳理清楚，要使这些概念都深入人心；要针对性地对各二级学院、职能部门布置任务，分工、任务分解等要详细清楚、要到位。

二、完善“迎评促建”工作小组工作机制，补充“迎评促建”工作小组专职人员；设立“迎评促建”专项工作组（包括数据与报告组、材料组、宣传组、学风建设组、教学督查组、后勤服务组、综合组）；聘请校内外教学管理、教学评估等方面的专家组成学校自评工作指导小组（专家顾问组）。“迎评促建”工作小组要进一步落实“迎评促建”工作领导小组的各项决策，统筹安排各专项工作组、各职能部门、各二级学院（部）开展学校本科教学工作审核评估评建工作。

三、“迎评促建”工作办公室要提前梳理教学状态数据，分析存在的问题。发展规划处、教务处、质管办等部门要进一步梳理、明确学校的定位、人才培养目标、顶层设计目标，凝练办学特色亮点。