“迎评促建”工作小组会议纪要

2017年第2期（总第2期）

“迎评促建”工作小组办公室                               2017年05月17日

2017年5月17日，“迎评促建”工作小组专题会议在求实楼516会议室召开。副校长关保英教授出席会议。会议由教学质量督查与评估办公室主任李起主持。陈风光、曾智平、张娜、冯晓岗、张雯淇等相关工作人员参加会议。

会议主要议题：

一、教学质量督查与评估办公室主任李起汇报2017年“迎评促建”工作专项经费预算。会议决定：根据《上海政法学院2017年“迎评促建”工作方案》的任务要求，制定2017年“迎评促建”工作小组办公室的业务经费预算及2017年二级学院专业评估的业务经费预算，并在学校启动2017年中期预算调整工作时上报计财处。

二、教学质量督查与评估办公室主任李起汇报《2017年上海政法学院本科专业（法学门类）自主评估工作安排》。会议决定：教学质量督查与评估办公室于2017年上半年组织修订本科专业自主评估指标体系、工作方案，调试专业自主评估信息系统，2017年9月召开专业评估动员大会，组织各相关学院开展本科专业自查自评，10月聘请评估专家开展专业评估。

三、教学质量督查与评估办公室主任李起汇报上海政法学院2017年“迎评促建”工作动员会相关工作安排。会议决定：“迎评促建”工作动员会拟定于2017年6月13日召开，由副校长关保英做学校“迎评促建”工作动员报告，“迎评促建”工作小组副组长李起解读审核评估要点及状态数据，“迎评促建”工作小组副组长袁胜育部署“迎评促建”工作任务，二级学院、职能部门交流发言，校长刘晓红做总结讲话。